## Worksheet
Measure | Category | 6-month reminder | Deadline for extension request, if required | Due implementation date | Articles
1.1 - Publication | c | 2024-06-30 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 1.1.1 (a), 1.1.1 (b), 1.1.1 (c), 1.1.1 (d), 1.1.1 (e), 1.1.1 (f), 1.1.1 (g), 1.1.1 (h), 1.1.1 (i), 1.1.1 (j)
1.2 - Information available through internet | c | 2024-06-30 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 1.2.1 (a), 1.2.1 (b), 1.2.1 (c), 1.2.2, 1.2.3
1.3 - Enquiry points | c | 2022-12-30 | 2023-03-02 | 2023-06-30 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4
1.4 - Notification | c | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 1.4 (a), 1.4 (b), 1.4 (c)
2.1 - Comments and information before entry into force | c | 2026-06-30 | 2026-09-02 | 2026-12-31 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
2.2 - Consultations | c | 2024-02-27 | 2024-04-29 | 2024-08-27 | 2.2
3 - Advance rulings | c | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 3.1, 3.2 (a), 3.2 (b), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (a), 3.6 (b), 3.6 (c), 3.7, 3.8, 3.9 (a) (i), 3.9 (a) (ii), 3.9 (b) (i), 3.9 (b) (ii), 3.9 (b) (iii), 3.9 (b) (iv), 3.9 (c), 3.9 (d)
5.1 - Notifications for enhanced controls or inspections | c | 2022-12-30 | 2023-03-02 | 2023-06-30 | 5.1 (a), 5.1 (b), 5.1 (c), 5.1 (d)
5.3 - Test procedures | c | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3
6.1 - General disciplines on fees and charges | c | 2023-12-30 | 2024-03-02 | 2024-06-30 | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4
6.2 - Specific disciplines on fees and charges | c | 2023-12-30 | 2024-03-02 | 2024-06-30 | 6.2 (i), 6.2 (ii)
7.1 - Pre-arrival processing | b | 2019-06-30 | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 7.1.1, 7.1.2
7.3 - Separation of release | c | 2024-02-27 | 2024-04-29 | 2024-08-27 | 7.3.1, 7.3.2 (a), 7.3.2 (b), 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6
7.4 - Risk management | c | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4
7.5 - Post-clearance audit | c | 2024-02-21 | 2024-04-23 | 2024-08-21 | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4
7.6 - Average release times | c | 2018-06-15 | 2018-08-17 | 2018-12-15 | 7.6.1, 7.6.2
7.7 - Authorized operators | c | 2024-02-21 | 2024-04-23 | 2024-08-21 | 7.7.1, 7.7.2 (a) (i), 7.7.2 (a) (ii), 7.7.2 (a) (iii), 7.7.2 (a) (iv), 7.7.2 (b) (i), 7.7.2 (b) (ii), 7.7.3 (a), 7.7.3 (b), 7.7.3 (c), 7.7.3 (d), 7.7.3 (e), 7.7.3 (f), 7.7.3 (g), 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6
7.9 - Perishable goods | c | 2024-06-30 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | 7.9.1 (a), 7.9.1 (b), 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4
8 - Border Agency Cooperation | c | 2030-06-30 | 2030-09-02 | 2030-12-31 | 8.1, 8.2 (a), 8.2 (b), 8.2 (c), 8.2 (d), 8.2 (e)
10.1 - Formalities | c | 2026-06-30 | 2026-09-02 | 2026-12-31 | 10.1.1 (a), 10.1.1 (b), 10.1.1 (c), 10.1.1 (d)
10.2 - Acceptance of copies | c | 2026-06-30 | 2026-09-02 | 2026-12-31 | 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3
10.3 - Use of international standards | c | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 10.3.1, 10.3.2
10.4 - Single window | c | 2030-06-30 | 2030-09-02 | 2030-12-31 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4
10.5 - Preshipment inspection | b | 2019-06-30 | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 10.5.1, 10.5.2
12 - Customs cooperation | c | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-12-31 | 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3, 12.4.1 (a), 12.4.1 (b), 12.4.1 (c), 12.4.1 (d), 12.4.1 (e), 12.4.1 (f), 12.4.2, 12.5.1 (a), 12.5.1 (b), 12.5.1 (c), 12.5.1 (d), 12.5.1 (e), 12.5.1 (f), 12.5.2, 12.5.3, 12.6.1 (a), 12.6.1 (b), 12.6.1 (c), 12.6.1 (d), 12.6.1 (e), 12.6.2, 12.7.1 (a), 12.7.1 (b), 12.7.1 (c), 12.7.1 (d), 12.7.1 (e), 12.7.2, 12.8, 12.9.1, 12.9.2, 12.10 (a), 12.10 (b), 12.10 (c), 12.10 (d), 12.10 (e), 12.10 (f), 12.10 (g), 12.10 (h), 12.11.1 (a), 12.11.1 (b), 12.11.1 (c), 12.11.2, 12.12.1, 12.12.2