## Worksheet
Medida | Items | Measure name | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.1 | 1.1.1 (a), 1.1.1 (b), 1.1.1 (c), 1.1.1 (d), 1.1.1 (e), 1.1.1 (f), 1.1.1 (g), 1.1.1 (h), 1.1.1 (i), 1.1.1 (j) | Publicación | 31 diciembre 2023 | 31 diciembre 2026 | Sí | Sí | CCI, COMESA, Unión Europea | • Mettre en place un cadre légal et organisationnel pour la supervision de l’entretien de l’information • Mettre en place un bureau unique chargé de collecter, centraliser et diffuser les informations en rapport avec le commerce • Formation du personnel du dit bureau dans le domaine de l’information et de la communication • Traduction des textes de lois publiées en Kirundi, Français et en Anglais | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
1.2 | 1.2.1 (a), 1.2.1 (b), 1.2.1 (c), 1.2.2, 1.2.3 | Información disponible por medio de Internet | 31 diciembre 2023 | 31 diciembre 2028 | Sí | Sí | WB, CNUCED, TMA | • Recruter un consultant pour élaborer le matériel de formation et assurer la formation du personnel chargé de collecter, de traiter et de publier les informations | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Recursos humanos y capacitación
1.3 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 | Servicios de información | 31 diciembre 2022 | 31 diciembre 2027 | Sí | Sí | CNUCED, TMA | • Mettre en place un point d’information unique • Equiper et former le personnel du bureau du point d’information | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
3 | 3.1, 3.2 (a), 3.2 (b), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (a), 3.6 (b), 3.6 (c), 3.7, 3.8, 3.9 (a) (i), 3.9 (a) (ii), 3.9 (b) (i), 3.9 (b) (ii), 3.9 (b) (iii), 3.9 (b) (iv), 3.9 (c), 3.9 (d) | Resoluciones anticipadas | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2027 | Sí | Sí |  | • Créer un service en charge des décisions anticipées à l'OBR pour améliorer la mise en application des décisions anticipées • Formation du personnel et adoption des meilleures pratiques internationales dans le but de renforcer les capacités institutionnelles en matière d’évaluation et des règles d’origine • Créer un cadre légal des décisions anticipées • Mettre en œuvre des mécanismes et procédures en matière de décisions alignées sur la loi de l'EAC et de l'AFE | Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
5.1 | 5.1 (a), 5.1 (b), 5.1 (c), 5.1 (d) | Notificaciones de controles o inspecciones reforzados | 31 diciembre 2022 | 31 diciembre 2027 | Sí | Sí |  | • Recruter un consultant pour mener une étude sur l’analyse du temps que la vérification peut prendre pour la réduction des délais de retard | Diagnóstico y evaluación de necesidades
5.3 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 | Procedimientos de prueba | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2029 | Sí | Sí | COMESA, WB, Unión Europea | • Mettre en place un cadre légal relatif aux procédures d’essai • Equiper suffisamment les laboratoires du BBN, du Min agri, des Centres de transit • Créer un système de gestion de tous les laboratoires en charge des essais • Renforcement des capacités du personnel en charge des procédures d’essai | Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
6.1 | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 | Disciplinas generales en materia de derechos y cargas | 31 diciembre 2023 | 31 diciembre 2028 | Sí | Sí |  | • Recruter un consultant pour mener une étude sur s'évaluation de l’impact de l’harmonisation des taxes au niveau régional et international • Equiper les postes transfrontaliers | Infraestructura y equipo, Diagnóstico y evaluación de necesidades
6.2 | 6.2 (i), 6.2 (ii) | Disciplinas específicas en materia de derechos y cargas | 31 diciembre 2023 | 31 diciembre 2026 | Sí | Sí |  | • Recruter un consultant pour mener une étude sur s'évaluation de l’impact de l’harmonisation des taxes au niveau régional et international • Equiper les postes transfrontaliers • Organiser des campagnes d’explication quand de nouvelles taxes ou redevances sur l’importation et exportation sont décidées | Infraestructura y equipo, Diagnóstico y evaluación de necesidades, Sensibilización
7.1 | 7.1.1, 7.1.2 | Tramitación previa a la llegada | 31 diciembre 2022 | 31 diciembre 2027 | Sí | Sí | OMA, CNUCED, TMA | • Equiper les services techniques • Mettre en place un guichet unique du commerce extérieur • Construire et informatiser des bureaux à arrêt unique sur toutes les frontières de passage des marchandises | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo
7.2 | 7.2 | Pago electrónico | 31 diciembre 2023 | 31 diciembre 2028 | Sí | Sí | CNUCED, COMESA | • Mettre en place un cadre légal • Organiser des ateliers à l’endroit des opérateurs économiques sur le paiement électronique | Marco legislativo y reglamentario, Sensibilización
7.4 | 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 | Gestión de riesgo | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2029 | Sí | Sí | COMESA, UNDP, Unión Europea | • Equiper les services techniques à l’OBR • Former le personnel en charge de la gestion risques | Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
7.5 | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4 | Auditoría posterior al despacho de aduana | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2029 | Sí | Sí | TMA | • Equiper les services techniques à l’OBR • Recruter un consultant national pour former le personnel en charge du contrôle | Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
7.6 | 7.6.1, 7.6.2 | Plazos medios de levante | 31 diciembre 2022 | 31 diciembre 2027 | Sí | Sí | OMA | • Renforcer le mécanisme de contrôle à postériori • Organiser des ateliers de formation et de sensibilisation pour les intervenants à la frontière | Recursos humanos y capacitación
7.9 | 7.9.1 (a), 7.9.1 (b), 7.9.2, 7.9.3, 7.9.4 | Mercancías perecederas | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2029 | Sí | Sí | MIM, TMA | • Mettre en place un terminal frigorifique et former le personnel qui y sera affecté • Promouvoir les moyens de protection des produits périssables | Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
8 | 8.1, 8.2 (a), 8.2 (b), 8.2 (c), 8.2 (d), 8.2 (e) | Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2029 | Sí | Sí | TMA, CNUCED | • Renforcer la coopération entre les organismes présents aux frontières • Réhabiliter et construire les bureaux de douane sur toutes les frontières et les équiper • Renforcer la collecte et le traitement des données statistiques pour préparer une base de données informatisées sur tous les frontières du pays • Assurer le suivi et une sensibilisation régulière pour accélérer le mouvement des marchandises | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Procedimientos institucionales
10.1 | 10.1.1 (a), 10.1.1 (b), 10.1.1 (c), 10.1.1 (d) | Formalidades | 31 diciembre 2022 | 31 diciembre 2027 | Sí | Sí |  | • Organiser les ateliers de sensibilisation à l'endroit des opérateurs économiques sur l'importance des documents requis • Former le personnel | Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
10.3 | 10.3.1, 10.3.2 | Utilización de las normas internacionales | 31 diciembre 2022 | 31 diciembre 2027 | Sí | Sí |  | • Equiper le BBN • Former le personnel | Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
10.4 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 | Ventanilla única | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2029 | Sí | Sí | TMA, CNUCED | • Mettre en place le guichet unique et lui doter de moyens en vue de raccourcir les délais des formalités d'importation et d'exportation des produits • Renforcer les capacités du personnel chargé de faire fonctionner le guichet unique une fois mise en place • Equiper les bureaux des postes frontaliers du matériel informatique • Assurer l'inter- connectivité des postes transfrontaliers d'un internet à haut débit • Construire des bureaux à arrêt unique sur toutes les frontières • Former continuellement le personnel | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación