## Worksheet
Medida | Items | Measure name | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.2 | 1.2.1 (a), 1.2.1 (b), 1.2.1 (c), 1.2.2, 1.2.3 | Información disponible por medio de Internet | 30 septiembre 2021 | 30 marzo 2027 | Sí | No |  | - Elaboración y puesta en práctica de directrices sobre la publicación de información relacionada con el comercio. - Examen y actualización oportuna en Internet de la información relacionada con el comercio por los organismos competentes. - Creación de un portal de información comercial. - Fortalecimiento de la capacidad institucional. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales
2.2 | 2.2 | Consultas | 30 noviembre 2020 | 30 mayo 2027 | Sí | No |  | - Asistencia técnica para elaborar una política en materia de consultas; debe incluirse específicamente formación en evaluación del impacto de la reglamentación. - Asesoramiento técnico para desarrollar la estrategia/ política para la celebración de consultas y designar la unidad encargada de la implementación. - Asesoramiento jurídico para definir un enfoque estandarizado para las consultas. | Marco legislativo y reglamentario, Diagnóstico y evaluación de necesidades
6.2 | 6.2 (i), 6.2 (ii) | Disciplinas específicas en materia de derechos y cargas | 30 noviembre 2020 | 30 mayo 2027 | Sí | No |  | - Elaboración/modificación de todas las leyes aplicables, como la Ley de Hacienda, la Ley de Comercio Exterior y la Ley de Administración de Aduanas e Impuestos Especiales, a los efectos de la aplicación del recargo por servicios de aduana. - Asistencia para elaborar los procedimientos necesarios a fin de implementar y aplicar eficazmente el recargo por servicios de aduana. | Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales
7.2 | 7.2 | Pago electrónico | 31 diciembre 2022 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | - Elaboración del documento estratégico para el desarrollo del pago electrónico. - Desarrollo de soluciones de pago electrónico por todos los bancos. - Implantación de dispositivos de orientación técnica y financiera para los trámites digitales relacionados con el comercio electrónico (formación, investigación). - Mejora de las funciones actuales de la ventanilla única para las operaciones transfronterizas y la ventanilla única de tramitación aduanera. - Mejora de la calidad de la conexión a Internet. - Elaboración/modificación de todas las versiones electrónicas de las leyes y de la Ley de Hacienda, a fin de aplicar el pago electrónico. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
7.3 | 7.3.1, 7.3.2 (a), 7.3.2 (b), 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 | Separación del levante | 30 noviembre 2020 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | - Realizar un diagnóstico técnico/jurídico. - Preparar la reglamentación que permita la aplicación de esta norma. - Adaptar o dotar de equipo informático a los organismos involucrados en el tema. - Definir los procedimientos para los usuarios y los organismos que los aplicarán. - Llevar a cabo actividades de comunicación y formación. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Diagnóstico y evaluación de necesidades, Procedimientos institucionales, Sensibilización
7.4 | 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 | Gestión de riesgo | 30 septiembre 2020 | 30 marzo 2027 | Sí | No |  | - Se precisa asistencia técnica a fin de elaborar un mecanismo para mejorar la coordinación y la colaboración entre los organismos que intervienen en la frontera en la esfera de la determinación y gestión de riesgos. - Asistencia técnica para elaborar los procedimientos necesarios para implantar eficazmente el sistema de gestión de riesgo. - Asistencia técnica para reforzar la capacidad de los organismos que intervienen en la frontera para que conozcan y apliquen plenamente el sistema de gestión de riesgo. - Se precisa asistencia para adquirir y mejorar las competencias tecnológicas necesarias para poner en marcha un proceso de gestión de riesgo adecuado. - Se precisa asistencia para el despliegue de la tecnología necesaria para poner en marcha un sistema de gestión de riesgo adecuado (como aparatos de rayos X, escáneres e instalaciones para realizar pruebas de laboratorio). - Se precisa asistencia para capacitar a los funcionarios de aduanas en técnicas de imagen. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
7.6 | 7.6.1, 7.6.2 | Plazos medios de levante | 31 octubre 2021 | 30 abril 2027 | Sí | No |  | - Elaboración de un estudio sobre el plazo medio necesario para el levante (una guía que permita medir el plazo medio necesario para el levante de las mercancías). | Diagnóstico y evaluación de necesidades
7.8 | 7.8.1 (a), 7.8.1 (b), 7.8.1 (c), 7.8.1 (d), 7.8.1 (e), 7.8.1 (f), 7.8.1 (g), 7.8.1 (h), 7.8.2 (a), 7.8.2 (b), 7.8.2 (c), 7.8.2 (d), 7.8.3 | Envíos urgentes | 30 septiembre 2020 | 30 marzo 2027 | Sí | No |  | - Apoyo para el examen de la legislación relativa a los envíos urgentes y la aplicación de su ámbito de aplicación a otras mercancías. - Apoyo para la creación de capacidad/orientación de los funcionarios de los organismos en frontera. | Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
8 | 8.1, 8.2 (a), 8.2 (b), 8.2 (c), 8.2 (d), 8.2 (e) | Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera | 31 diciembre 2020 | 30 junio 2027 | Sí | No |  | - Revisión de las formalidades y los procesos actuales relativos al movimiento a través de las fronteras de las mercancías para la importación, la exportación y el tránsito. - Elaborar el manual de procedimiento armonizado a nivel de las fronteras. - Interconexión de las demás unidades de aduana (puestos y brigadas situados en el interior) con los sistemas aduaneros. - Formación y sensibilización de los agentes de los organismos que intervienen en la frontera acerca de las nuevas prácticas en materia de cooperación. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
10.1 | 10.1.1 (a), 10.1.1 (b), 10.1.1 (c), 10.1.1 (d) | Formalidades | 30 octubre 2021 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | - Asistencia para el análisis y la simplificación de los requisitos y procedimientos de documentación. - Creación de capacidad y formación sobre las formalidades y los documentos exigidos conforme a las mejores prácticas internacionales. | Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
10.4 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 | Ventanilla única | 30 septiembre 2021 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | - Se precisa asistencia técnica para la redefinición del funcionamiento de la ventanilla única para las operaciones transfronterizas. - Se precisa asistencia técnica para la unificación de las dos ventanillas (ventanilla única de tramitación aduanera y ventanilla única para las operaciones transfronterizas). - Elaboración de un procedimiento y de un memorando a efectos de establecer eficazmente una ventanilla única nacional. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
10.5 | 10.5.1, 10.5.2 | Inspección previa a la expedición | 31 diciembre 2021 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | - Asistencia para la formación de los agentes de aduana sobre la técnica de gestión de escáneres. - Asistencia para la transferencia de competencias de los organismos de inspección previa a la expedición a los agentes de aduanas. - Asistencia para la capacitación de los funcionarios de aduanas sobre la valoración y la arancelización. | Recursos humanos y capacitación
11 | 11.1 (a), 11.1 (b), 11.2, 11.3 | Tránsito | 30 diciembre 2020 | 30 diciembre 2024 | Sí | No |  | - Asistencia técnica y apoyo para la creación de capacidad requeridos para: ● asegurar una distribución adecuada de los costos; ● formar al personal. | Recursos humanos y capacitación
11 | 11.5 | Tránsito | 30 diciembre 2020 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | - Se precisa asistencia técnica para la construcción de una infraestructura destinada a facilitar el movimiento de las mercancías: ● Apoyo para los ejercicios de supervisión de los corredores ● Formación sobre el trato de las mercancías en tránsito ● Análisis de un sistema eficaz de tránsito ● Construcción de un puerto seco para el tránsito ● Construcción de almacenes para las mercancías en tránsito ● Construcción de áreas de estacionamiento para los vehículos en tránsito | Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
11 | 11.6 (a), 11.6 (b) | Tránsito | 30 diciembre 2020 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | - Se precisa asistencia técnica para la construcción de una infraestructura destinada a facilitar el movimiento de las mercancías: ● Apoyo para los ejercicios de supervisión de los corredores ● Formación sobre el trato de las mercancías en tránsito ● Análisis de un sistema eficaz de tránsito ● Construcción de un puerto seco para el tránsito ● Construcción de almacenes para las mercancías en tránsito ● Construcción de áreas de estacionamiento para los vehículos en tránsito | Recursos humanos y capacitación, Infraestructura y equipo
11 | 11.7 | Tránsito | 30 diciembre 2020 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | - Se precisa asistencia técnica para la construcción de una infraestructura destinada a facilitar el movimiento de las mercancías: ● Apoyo para los ejercicios de supervisión de los corredores ● Formación sobre el trato de las mercancías en tránsito ● Análisis de un sistema eficaz de tránsito ● Construcción de un puerto seco para el tránsito ● Construcción de almacenes para las mercancías en tránsito ● Construcción de áreas de estacionamiento para los vehículos en tránsito | Recursos humanos y capacitación, Infraestructura y equipo
11 | 11.8 | Tránsito | 30 diciembre 2020 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | - Se precisa asistencia técnica para la construcción de una infraestructura destinada a facilitar el movimiento de las mercancías: ● Apoyo para los ejercicios de supervisión de los corredores ● Formación sobre el trato de las mercancías en tránsito ● Análisis de un sistema eficaz de tránsito ● Construcción de un puerto seco para el tránsito ● Construcción de almacenes para las mercancías en tránsito ● Construcción de áreas de estacionamiento para los vehículos en tránsito | Recursos humanos y capacitación, Infraestructura y equipo
11 | 11.9 | Tránsito | 30 diciembre 2020 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | - Se precisa asistencia técnica para la construcción de una infraestructura destinada a facilitar el movimiento de las mercancías: ● Apoyo para los ejercicios de supervisión de los corredores ● Formación sobre el trato de las mercancías en tránsito ● Análisis de un sistema eficaz de tránsito ● Construcción de un puerto seco para el tránsito ● Construcción de almacenes para las mercancías en tránsito ● Construcción de áreas de estacionamiento para los vehículos en tránsito | Recursos humanos y capacitación, Infraestructura y equipo
11 | 11.1 | Tránsito | 30 diciembre 2020 | 31 diciembre 2024 | Sí | No |  | - Se precisa asistencia técnica para la construcción de una infraestructura destinada a facilitar el movimiento de las mercancías: ● Apoyo para los ejercicios de supervisión de los corredores ● Formación sobre el trato de las mercancías en tránsito ● Análisis de un sistema eficaz de tránsito ● Construcción de un puerto seco para el tránsito ● Construcción de almacenes para las mercancías en tránsito ● Construcción de áreas de estacionamiento para los vehículos en tránsito | Recursos humanos y capacitación, Infraestructura y equipo
11 | 11.11 | Tránsito | 30 diciembre 2020 | 30 diciembre 2025 | Sí | No |  | - Formación para la cooperación y coordinación entre los organismos de reglamentación. - Procedimientos aduaneros sobre el tránsito. | Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación