## Worksheet
Medida | Items | Measure name | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación | Technical Assistance needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.1 | 1.1.1 | Publicación | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2027 | No | No |  | Asistencia técnica y financiera: Proyecto 1) Establecimiento del sistema de información relativo al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) - Encargar al Ministerio de Comercio (medida 39) la realización del proyecto de gestión de la información; - generar información para su presentación y verificar su accesibilidad y legibilidad; - revisar el marco jurídico para velar por la validez jurídica y la autenticidad de la información presentada; - definir y organizar el suministro de información (los diferentes aspectos relativos a los medios y los canales de publicación, la tecnología informática, el mantenimiento, el almacenaje y la publicación de la información); - adoptar un marco organizativo para supervisar el mantenimiento de la información y establecer responsabilidades institucionales, acompañadas de políticas o normas, entre ellas las normas de seguridad; - contratar recursos humanos complementarios; - formar y reforzar las capacidades. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
1.2 | 1.2 | Información disponible por medio de Internet | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2027 | No | No |  | Asistencia técnica y financiera: Proyecto 1) Establecimiento del sistema de información relativo al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) - Encargar al Comité Nacional de Facilitación del Comercio (medida 39) la elaboración de un inventario de los proyectos pertinentes para facilitar la aplicación de esta medida; - revisar el marco jurídico para velar por la validez jurídica y la autenticidad de la información presentada; - definir y organizar el suministro de información (los diferentes aspectos relativos a los medios y los canales de publicación, la tecnología informática, el mantenimiento, el almacenaje y la publicación de la información); - adoptar un marco organizativo para supervisar el mantenimiento de la información y establecer responsabilidades institucionales; - sistematizar el uso de las tecnologías de la comunicación y la informática; - formar y reforzar las capacidades; - facilitar el equipo adecuado. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
1.3 | 1.3 | Servicios de información | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2027 | No | No |  | Asistencia técnica y financiera: Proyecto 1) Establecimiento del sistema de información relativo al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) Costo provisional del proyecto: 272,79 millones de FCFA - Establecer un mecanismo de coordinación con los demás organismos encargados de cooperar y presentar información (modificar el marco jurídico o reglamentario, entre otras cosas); - velar por la formación del personal para prestar el servicio; - establecer las directrices para todas las fases, desde la recepción de la solicitud hasta el envío de la respuesta; - normalizar el uso de las comunicaciones; - establecer las normas y los procedimientos de control de calidad, incluida una fecha límite para el envío de respuestas; - sistematizar el uso de las tecnologías de la comunicación y; - facilitar el equipo adecuado. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
1.4 | 1.4 | Notificación | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2027 | No | No |  | Establecer los servicios de información. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
5.3 | 5.3 | Procedimientos de prueba | 31 diciembre 2023 | 31 diciembre 2028 | No | No |  | Asistencia técnica y financiera: Proyecto 5) Establecimiento de un sistema seguro de importación y exportación de mercancías en el Gabón - Crear un laboratorio nacional multisectorial autorizado; - obtener la certificación ISO para los demás laboratorios existentes (de explotación agropecuaria, de consumo, etc.); - asistir al laboratorio de diagnóstico veterinario en el establecimiento de un sistema de garantía de la calidad para su acreditación; - asistir en la recopilación de las muestras necesarias para los análisis; - suministrar al laboratorio un fondo de ayuda para que pueda realizar la toma de muestras en las explotaciones agropecuarias; - modificar el marco jurídico o reglamentario; - sistematizar el uso de las tecnologías de la comunicación y la informática; - contratar recursos humanos complementarios; - formar y reforzar las capacidades del personal especializado (formación de agentes en las escuelas especializadas en biología, química, física, etc.); - facilitar el equipo adecuado; - realizar auditorías sobre procedimientos y procesos de importación, en particular sobre la inspección de productos alimentarios con ayuda de instrumentos o recomendaciones de los organismos internacionales pertinentes para mejorar el marco reglamentario y los procedimientos; - establecer un marco estratégico y operativo para la colaboración entre los organismos que intervienen en la frontera; - informatizar las formalidades vinculadas a los procedimientos de control sanitario y fitosanitario y a los controles alimentarios. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Diagnóstico y evaluación de necesidades, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
7.6 | 7.6 | Plazos medios de levante | 31 diciembre 2021 | 31 diciembre 2023 | No | No |  | Asistencia técnica y financiera: Proyecto 8) Realizar un estudio para determinar los plazos medios de levante Costo provisional del proyecto: 110,145 millones de FCFA - Realizar un estudio sobre el levante de mercancías (estudio de la OMA); - sensibilizar a los demás interesados que intervienen en la frontera (consignatarios, cargadores, transportistas, agentes de aduanas, etc.); - crear un marco de reflexión entre la Aduana y los diferentes agentes de la plataforma, en particular en el Comité Nacional de Facilitación del Comercio (medida 39). | Diagnóstico y evaluación de necesidades, Procedimientos institucionales, Sensibilización
8 | 8 | Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera | 31 diciembre 2024 | 31 diciembre 2031 | No | No |  | - Creación de un comité integrado por los organismos o administraciones que intervienen en la frontera; - analizar los procedimientos, mandatos y el funcionamiento de cada uno de los organismos existentes; - establecer un sistema de supervisión de la circulación y de los plazos para medir las consecuencias del cambio e identificar los posibles obstáculos en los puestos fronterizos; - modernizar el marco jurídico para que los organismos que intervienen en la frontera puedan cooperar; - definir un modelo de gobernanza para los puestos de control yuxtapuestos, con modalidades de financiación para la construcción, mantenimiento y funcionamiento de la instalación. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales
10.4 | 10.4 | Ventanilla única | 31 diciembre 2026 | 31 diciembre 2035 | No | No |  | Technical and financial assistance: Project (10): Study concerning the establishment of a Single Window for foreign trade Asistencia técnica y financiera: Proyecto 10) Estudio relativo al establecimiento de una ventanilla única sobre el comercio exterior Costo del proyecto: 175,245 millones de FCFA - Analizar el proceso comercial; - tomar la decisión de compartir datos entre los organismos y los departamentos; - sensibilizar a todas las partes interesadas sobre el proyecto (véase el compendio de la OMA sobre la ventanilla única); - reforzar las TIC y elaborar un sistema informatizado en red; - modificar el marco jurídico o reglamentario; - modificar el orden institucional y/o administrativo; - estudiar el establecimiento de la ventanilla única; - normalizar los procedimientos de importación y exportación; - armonizar los procedimientos con los demás organismos que intervienen en la frontera; - formar y reforzar las capacidades; - facilitar el equipo adecuado. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Diagnóstico y evaluación de necesidades, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización