## Worksheet
Medida | Items | Measure name | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
2.1 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 | Observaciones e información antes de la entrada en vigor | 1 marzo 2024 | 1 marzo 2024 | Sí | No |  | Asistencia técnica y financiera para:  Proporcionar un experto para realizar un diagnóstico de la normativa existente nacional y regional, y que comparta las mejores prácticas y la creación de capacidades con las agencias involucradas;  Preparar la normativa que permita la aplicación de esta norma;  Preparar los procedimientos de aplicación para todas las agencias involucradas;  Socialización y divulgación de estas nuevas disposiciones.  Capacitación del recurso humano involucrado en las agencias públicas. | Marco legislativo y reglamentario, Diagnóstico y evaluación de necesidades, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
2.2 | 2.2 | Consultas | 1 marzo 2024 | 1 marzo 2024 | Sí | Sí | UNCTAD, CLDP, Alemania, Reino Unido | Asistencia técnica y financiera para:  Proporcionar un experto para realizar un diagnóstico de la normativa existente nacional y regional, y que comparta las mejores prácticas y la creación de capacidades con las agencias involucradas;  Preparar la normativa que permita la aplicación de esta norma;  Preparar los procedimientos de aplicación para todas las agencias involucradas;  Socialización y divulgación de estas nuevas disposiciones.  Capacitación del recurso humano involucrado en las agencias públicas. | Marco legislativo y reglamentario, Diagnóstico y evaluación de necesidades, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
5.1 | 5.1 (a), 5.1 (b), 5.1 (c), 5.1 (d) | Notificaciones de controles o inspecciones reforzados | 1 marzo 2023 | 1 marzo 2023 | Sí | No |  | Asistencia técnica y financiera para:  Preparar la normativa que permita la aplicación de esta norma;  Preparar los procedimientos de aplicación para todas las agencias involucradas;  Preparar un manual para los técnicos de cuarentena;  Asesoría técnica para diseñar y construir una plataforma de bloqueo de mercancías con riesgo cuarentenario en los sistemas informáticos del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) y de la aduana (DARA), así cómo otras agencias del gobierno involucradas;  Adquisición de software;  Proporcionar un experto que comparta las mejores prácticas y la creación de capacidades para las agencias involucradas;  Capacitación del recurso humano. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
5.2 | 5.2 | Retención | 1 marzo 2023 | 1 marzo 2023 | Sí | No |  | Asistencia técnica y financiera para:  Actualizar y/o readecuar la normativa que permita la aplicación de esta norma para los procedimientos cuarentenarios;  Apoyo técnico para el diseño de una página web tipo APSS, en donde el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) notifique en tiempo real las retenciones y el estatus de las mismas (transparencia);  Proporcionar infraestructura tecnológica (TICs);  Proporcionar un experto que comparta las mejores prácticas y la creación de capacidades para las agencias involucradas;  Capacitación del recurso humano. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación
5.3 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 | Procedimientos de prueba | 1 marzo 2025 | 1 marzo 2025 | Sí | Sí | UNCTAD, Alemania, Reino Unido | Asistencia técnica y financiera para:  Conocer las mejores prácticas;  Actualizar y/o readecuar la normativa existente a nivel cuarentenario y de aduanas;  Asesoría para la preparación de los manuales de procedimientos que incluya la segunda toma de muestras para cuarentena y aduanas;  Actualización del Reglamento sobre toma de muestra de cuarentena;  Proporcionar equipo de alta tecnología para los laboratorios existentes;  Fortalecimiento de los laboratorios de diagnóstico existentes;  Asesoría y apoyo técnico para la acreditación y certificación de laboratorios públicos y privados en los cuales se puedan realizar las segundas pruebas;  Capacitación y formación del personal cuarentenario y de aduanas;  Fortalecimiento de las capacidades de las agencias que intervienen en frontera y de los técnicos;  Creación de capacidades. | Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
7.3 | 7.3.1, 7.3.2 (a), 7.3.2 (b), 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 | Separación del levante | 1 marzo 2026 | 1 marzo 2026 | Sí | No |  | Asistencia técnica financiera para:  Realizar diagnóstico técnico/legal;  Preparar la normativa que permita la aplicación de esta norma;  Adecuar o realizar el desarrollo informático de las agencias involucradas en el tema;  Definir los procedimientos para los usuarios y las agencias que la aplicarán;  Socialización y capacitación. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Diagnóstico y evaluación de necesidades, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
7.6 | 7.6.1, 7.6.2 | Plazos medios de levante | 1 marzo 2023 | 1 marzo 2023 | Sí | No |  | Asistencia técnica y financiera para:  El uso del Estudio de la OMA sobre los plazos de levante;  El desarrollo de una herramienta informática que permita el cálculo automático de los plazos medios de levante;  Realizar los desarrollos informáticos para adaptar los cambios al Sistema SARAH;  Desarrollo de capacidades para el manejo del tema. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
7.7 | 7.7.1, 7.7.2 (a) (i), 7.7.2 (a) (ii), 7.7.2 (a) (iii), 7.7.2 (a) (iv), 7.7.2 (b) (i), 7.7.2 (b) (ii), 7.7.3 (a), 7.7.3 (b), 7.7.3 (c), 7.7.3 (d), 7.7.3 (e), 7.7.3 (f), 7.7.3 (g), 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6 | Operadores autorizados | 1 marzo 2022 | 1 marzo 2022 | Sí | Sí | UNCTAD, USAID, Alemania, Reino Unido |  Asistencia técnica y financiera para la creación del departamento o unidad OE dentro de la aduana (DARA);  Dotación de equipo y software  Asistencia técnica para la formación del recurso humano que atenderá el tema;  Asistencia técnica y desarrollo de capacidades para todas las agencias públicas que están involucradas en el tema;  Sensibilización y capacitación para las agencias públicas y privadas. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo
7.9 | 7.9.3 | Mercancías perecederas | 1 marzo 2025 | 1 marzo 2025 | Sí | No |  |  Asistencia técnica y financiera para:  Conocer las mejores prácticas;  Un experto para ayudar a adecuar la normativa y definir los procedimientos internos en las agencias encargadas del tema;  Asesoría para la preparación de los manuales de procedimientos para cuarentena y aduanas;  Apoyo financiero para la construcción de cuartos refrigerados en los puntos de entrada más importantes del país;  Asesoría y apoyo técnico para la acreditación y certificación de los cuartos fríos o instalaciones privadas de los importadores;  Capacitación y formación del personal cuarentenario y de aduanas;  Fortalecimiento de las capacidades de las agencias que intervienen en frontera y de los técnicos;  Creación de capacidades. | Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
10.2 | 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 | Aceptación de copias | 1 marzo 2024 | 1 marzo 2024 | Sí | No |  | Asistencia técnica y financiera para:  Preparar normativa dentro de la legislación interna que permita la aplicación de esta medida;  Realizar las adecuaciones a los sistemas informáticos de las agencias del gobierno involucradas;  Implementar un software para la digitalización y almacenamiento de los documentos en la aduana y otras agencias del gobierno que fuere necesario;  Desarrollo de capacidades para la aplicación y el seguimiento efectivo de la medida. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
10.4 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 | Ventanilla única | 1 marzo 2027 | 1 marzo 2027 | Sí | Sí | UNCTAD, Unión Europea | Asistencia técnica y financiera para:  La preparación de un proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior, teniendo en cuenta el modelo de naciones unidas y las iniciativas de facilitación del comercio regionales;  Suministrar equipo y software;  Desarrollos de los sistemas de cada una de las agencias del gobierno involucradas;  Suministrar la infraestructura tecnológica (TIC);  Proporcionar un experto que comparta con las agencias del gobierno involucradas las mejores prácticas en cuanto a simplificación de documentos, armonización de datos, interoperabilidad y la colaboración interinstitucional;  Conocer las mejores prácticas de la OMA;  Adquisición de software para implementar la firma digital;  Formación del recurso humano;  Creación de capacidades para el seguimiento y fortalecimiento del proyecto. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Infraestructura y equipo, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
12 | 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3, 12.4.1 (a), 12.4.1 (b), 12.4.1 (c), 12.4.1 (d), 12.4.1 (e), 12.4.1 (f), 12.4.2, 12.5.1 (a), 12.5.1 (b), 12.5.1 (c), 12.5.1 (d), 12.5.1 (e), 12.5.1 (f), 12.5.2, 12.5.3, 12.6.1 (a), 12.6.1 (b), 12.6.1 (c), 12.6.1 (d), 12.6.1 (e), 12.6.2, 12.7.1 (a), 12.7.1 (b), 12.7.1 (c), 12.7.1 (d), 12.7.1 (e), 12.7.2, 12.8, 12.9.1, 12.9.2, 12.10 (a), 12.10 (b), 12.10 (c), 12.10 (d), 12.10 (e), 12.10 (f), 12.10 (g), 12.10 (h), 12.11.1 (a), 12.11.1 (b), 12.11.1 (c), 12.11.2 | Cooperación aduanera | 1 marzo 2024 | 1 marzo 2024 | Sí | No |  | Asistencia técnica y financiera para:  Proporcionar un experto para realizar un diagnóstico de la normativa existente nacional y regional, y que comparta las mejores prácticas y la creación de capacidades con las agencias involucradas;  Preparar la normativa que permita la aplicación de esta norma;  Preparar los procedimientos de aplicación para todas las agencias involucradas;  Capacitación del recurso humano involucrado en las agencias públicas. | Marco legislativo y reglamentario, Diagnóstico y evaluación de necesidades, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación