## Worksheet
Medida | Items | Measure name | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.3 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 | Servicios de información | 31 agosto 2024 | 31 agosto 2026 | Sí | Sí | TMA, USAID, CNUCED, TMA | - Elaborar un marco jurídico para establecer un servicio de información único - Elaborar un manual de operaciones para el servicio de información único - Armonizar los procedimientos de los diferentes servicios de información a los fines del funcionamiento del servicio de información único - Establecer y poner en funcionamiento un servicio de información único - Divulgación (talleres de sensibilización, intervenciones en los medios de comunicación, etc.) - Formación del personal de los servicios de información nacionales y de los subcomités del Comité Nacional de Facilitación del Comercio | Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
5.3 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 | Procedimientos de prueba | 31 agosto 2024 | 31 agosto 2026 | Sí | Sí | TMA, USAID, CNUCED | - Elaborar directrices operativas formales y un marco jurídico para llevar a cabo/realizar una segunda prueba - Reforzar la capacidad del personal dotándolo de las competencias adecuadas (sectores público y privado) para la realización de segundas pruebas - Desarrollar sistemas de gestión de la información de los laboratorios y vincularlos a todos los laboratorios identificados para la realización de pruebas - Evaluar las lagunas de capacidad de los laboratorios privados existentes a los fines de su acreditación para que puedan realizar la segunda prueba requerida en el AFC - Apoyar la evaluación por homólogos y los programas regionales de pruebas de aptitud durante 3 años - Apoyar los programas regionales de pruebas de aptitud | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Diagnóstico y evaluación de necesidades, Recursos humanos y capacitación
7.4 | 7.4.3 | Gestión de riesgo | 31 agosto 2024 | 31 agosto 2030 | Sí | Sí | TMA | - Crear una interfaz en el sistema de gestión de riesgos para los organismos que intervienen en la exportación, la importación y el tránsito (gestión integrada de riesgos - a través de la ventanilla única electrónica) - Reforzar la capacidad del personal de los organismos públicos pertinentes y del Comité de Gestión de Riesgos - Comprar equipos de laboratorio para diversas pruebas y otras herramientas de inspección - Establecer y poner en funcionamiento el Comité de Gestión de Riesgos - Concienciar a los comerciantes acerca de la gestión del riesgo | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
7.6 | 7.6.1, 7.6.2 | Plazos medios de levante | 31 agosto 2024 | 31 agosto 2026 | Sí | Sí | CCI, CNUCED | - Rwanda requiere asistencia financiera y técnica y apoyo a la creación de capacidad para realizar estudios sobre el tiempo necesario para el levante. | Diagnóstico y evaluación de necesidades, Recursos humanos y capacitación
8 | 8.1, 8.2 (a), 8.2 (b), 8.2 (c), 8.2 (d), 8.2 (e) | Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera | 31 agosto 2024 | 31 agosto 2030 | Sí | Sí | WB, TMA, Unión Europea | - Mejorar la gestión coordinada de las fronteras mediante la armonización de procedimientos y formalidades (ampliación de los horarios de trabajo en las fronteras, armonización de horarios de trabajo, inspecciones conjuntas, etc.) - Mejorar el funcionamiento de los comités mixtos de frontera - Proseguir la labor relativa a los puestos fronterizos de una sola parada y el equipo necesario, como puestos fronterizos electrónicos, instalaciones informáticas, etc. - Llevar a cabo actividades de formación y sensibilización, y talleres dirigidos a las partes interesadas | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
10.6 | 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 | Recurso a agentes de aduanas | 31 agosto 2024 | 31 agosto 2030 | Sí | Sí | USAID, CNUCED | - Examinar y publicar las prescripciones en materia de licencias - Considerar una interpretación cuidadosa del artículo 145 de la Ley de Administración de Aduanas de la CAO de 2004 y modificarla para tener en cuenta las disposiciones y prescripciones en materia de facilitación del comercio - Revisar el marco jurídico para que los importadores puedan efectuar el despacho de las mercancías sin recurrir a agentes de aduana - Reforzar la capacidad de importadores y exportadores - Establecer un equipo de examen dirigido por la RRA, pero que incluya a representantes de la comunidad de agentes de aduana y miembros interesados de la comunidad de importadores/exportadores para comenzar el proceso | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación