## Worksheet
Medida | Items | Measure name | Fecha indicativa de aplicación | Fecha definitiva de aplicación | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.2 | 1.2 | Información disponible por medio de Internet | 22 febrero 2019 | 31 diciembre 2029 | No | Sí | Australia, Nueva Zelandia | Apoyo para reagrupar toda la información en un portal dedicado al comercio a fin de asegurar el cumplimiento de los párrafos 2.1 y 2.3 del artículo 1. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
2.1 | 2.1 | Observaciones e información antes de la entrada en vigor | 22 febrero 2020 | 31 diciembre 2024 | No | Sí |  | Apoyo para la creación de un mecanismo de consulta y el establecimiento de una base jurídica, por ejemplo una legislación. | Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales
3 | 3 | Resoluciones anticipadas | 22 febrero 2019 | 31 diciembre 2024 | No | Sí | Australia, Nueva Zelandia | El Servicio de Aduanas necesita que se establezca el marco jurídico y que se fortalezca la capacidad de los funcionarios. | Marco legislativo y reglamentario, Recursos humanos y capacitación
5.3 | 5.3 | Procedimientos de prueba | 22 febrero 2022 | 31 diciembre 2029 | No | Sí |  | Les douanes ont délibéré et ont validé la catégorie C car aucune procédure n'est prévue pour cette exigence. | Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales
7.4 | 7.4 | Gestión de riesgo | 22 febrero 2018 | 31 diciembre 2024 | No | Sí | Australia, Nueva Zelandia, OMA | Legal/Policy: • Technical assistance to develop a mechanism to ensure enhanced coordination and collaboration between border agencies on risk identification and application of risk management. Procedures: • Technical assistance to develop necessary procedures that ensures effective implementation of risk management system. Human Resources/Training: • Technical assistance to develop capacity in relevant border agencies to ensure understanding and application of risk assessment and risk management to allow for better risk identification, analysis, assessment and treatment. ICT: • Enhance technological capacity for border agencies necessary to implement the risk management system. Infrastructure/Equipment: • Provision of appropriate technology and equipment to support the implementation of a proper risk management system. | Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), Marco legislativo y reglamentario, Infraestructura y equipo, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación
7.5 | 7.5 | Auditoría posterior al despacho de aduana | 22 febrero 2022 | 31 diciembre 2024 | No | Sí | OMA | Se precisará asistencia técnica para la elaboración de procesos y procedimientos que incorporen los siguientes elementos en todos los aspectos de la gestión de riesgos: o Elaboración de una política y un proceso de despacho de los cargamentos que incluyan un marco basado en los riesgos y la auditoria posterior al despacho de aduana, utilizando como guía el Convenio de Kyoto o Establecimiento de un mandado para el comité de gestión de riesgos o Elaboración de descripciones de puestos para los funcionarios encargados de la gestión de riesgos y establecimiento de una unidad de gestión de riesgos o Capacitación de los funcionarios de aduanas y cuarentena en materia de análisis de los datos sobre transacciones disponibles en el sistema de gestión aduanera (CMS) y de identificación de criterios aplicables a los cargamentos de alto riesgo o Elaboración de perfiles de riesgo utilizando los datos sobre transacciones disponibles en el CMS o Capacitación de los funcionarios de aduanas y cuarentena en materia de aplicación de un enfoque basado en los riesgos al despacho de los cargamentos Se precisará asistencia técnica para la elaboración de procesos y procedimientos que incorporen los siguientes elementos en todos los aspectos de la auditoría posterior al despacho de aduana: o Elaboración de descripciones de puestos para los funcionarios encargados de la auditoria posterior al despacho de aduana y fortalecimiento de la unidad correspondiente o Capacitación de los funcionarios de aduanas y cuarentena en materia de análisis de los datos sobre transacciones disponibles en el CMS y de selección de entradas/empresas para auditorías documentales y auditorías in situ o Capacitación de los funcionarios de aduanas y cuarentena en materia de auditoria posterior al despacho de aduana o Elaboración y aplicación de un programa de sensibilización para educar a la comunidad comercial sobre el papel de la auditoria posterior al despacho de aduana y las prescripciones legislativas conexas | Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
7.6 | 7.6 | Plazos medios de levante | 22 febrero 2022 | 31 diciembre 2024 | No | Sí | OMA, Banco Mundial | Asistencia técnica al Servicio de Aduanas a fin de crear la capacidad necesaria para la realización de estudios periódicos sobre el tiempo necesario para el levante. | Recursos humanos y capacitación
7.7 | 7.7 | Operadores autorizados | 22 febrero 2022 | 31 diciembre 2024 | No | Sí | Banco Mundial | Se precisará asistencia técnica para la elaboración de procesos y procedimientos que incorporen los siguientes elementos en todos los aspectos de la gestión de riesgos: o Elaboración de una política y un proceso de despacho de los cargamentos que incluyan un marco basado en los riesgos y la auditoria posterior al despacho de aduana, utilizando como guía el Convenio de Kyoto o Establecimiento de un mandado para el comité de gestión de riesgos o Elaboración de descripciones de puestos para los funcionarios encargados de la gestión de riesgos y establecimiento de una unidad de gestión de riesgos o Capacitación de los funcionarios de aduanas y cuarentena en materia de análisis de los datos sobre transacciones disponibles en el sistema de gestión aduanera (CMS) y de identificación de criterios aplicables a los cargamentos de alto riesgo o Elaboración de perfiles de riesgo utilizando los datos sobre transacciones disponibles en el CMS o Capacitación de los funcionarios de aduanas y cuarentena en materia de aplicación de un enfoque basado en los riesgos al despacho de los cargamentos Se precisará asistencia técnica para la elaboración de procesos y procedimientos que incorporen los siguientes elementos en todos los aspectos de la auditoría posterior al despacho de aduana: o Elaboración de descripciones de puestos para los funcionarios encargados de la auditoria posterior al despacho de aduana y fortalecimiento de la unidad correspondiente o Capacitación de los funcionarios de aduanas y cuarentena en materia de análisis de los datos sobre transacciones disponibles en el CMS y de selección de entradas/empresas para auditorías documentales y auditorías in situ o Capacitación de los funcionarios de aduanas y cuarentena en materia de auditoria posterior al despacho de aduana o Elaboración y aplicación de un programa de sensibilización para educar a la comunidad comercial sobre el papel de la auditoria posterior al despacho de aduana y las prescripciones legislativas conexas | Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
8 | 8 | Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera | 22 febrero 2018 | 31 diciembre 2024 | No | Sí | OMA | Procedures: • Support on developing a framework for border agency cooperation; draw up of a harmonized border procedures manual for border agencies. • Preparation of texts establishing and organizing joint controls and one-stop border post control. Human Resources/Training: • Support for staff on border agency cooperation. • Training in and awareness-raising of new cooperation practices for border agency officials. | Marco legislativo y reglamentario, Procedimientos institucionales, Recursos humanos y capacitación, Sensibilización
10.1 | 10.1.1 | Formalidades | 22 febrero 2020 | 31 diciembre 2024 | No | Sí | Australia, Nueva Zelandia | Apoyo para la elaboración de un marco legislativo y de política. | Marco legislativo y reglamentario
10.2 | 10.2 | Aceptación de copias | 22 febrero 2018 | 31 diciembre 2024 | No | Sí |  | Apoyo para la elaboración de un marco legislativo y de política. | Marco legislativo y reglamentario
10.3 | 10.3.1, 10.3.2 | Utilización de las normas internacionales | 22 febrero 2022 | 31 diciembre 2024 | No | Sí | OMA | Apoyo para elaborar una política o un procedimiento sobre el examen de las normas internacionales pertinentes y para que Tonga pueda aplicar la recomendación de la OMA de cumplir el Convenio de Kyoto revisado. | Marco legislativo y reglamentario
10.4 | 10.4 | Ventanilla única | 22 febrero 2022 | 31 diciembre 2029 | No | Sí | Australia, Nueva Zelandia | Apoyo para la realización de un estudio de viabilidad de un sistema de ventanilla única y, en función de los resultados, apoyo ulterior para su aplicación, si fuera viable. | Diagnóstico y evaluación de necesidades