## Worksheet
Mesure | Items | Measure name | Date indicative de mise en œuvre | Date définitive de mise en œuvre | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.2 | 1.2.1 (a), 1.2.1 (b), 1.2.1 (c), 1.2.2, 1.2.3 | Renseignements disponibles sur Internet | 1 janvier 2022 | 1 janvier 2023 | Oui | Oui |  |  Révision de la législation ;  Formation sur la gestion du site web, mises à jours régulières sur internet des renseignements liés au commerce par des organismes compétents ;  Acquisition d'équipement de technologie de l'information et de la communication ;  Développement d'un portal d'informations commerciales ;  Appui technique et financier pour la traduction dans l'une des langues officielles de l'OMC. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
5.3 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 | Procédures d'essai | 1 janvier 2023 | 1 juillet 2026 | Oui | Oui |  |  Assistance technique et soutien financier pour l'installation d'un laboratoire national de référence et de laboratoires pour effectuer des essais dans toutes les zones douanières ;  Formation du personnel des laboratoires à l'utilisation des meilleures pratiques internationales. | Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
6.2 | 6.2 (i), 6.2 (ii) | Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions | 1 janvier 2023 | 1 juillet 2025 | Oui | Oui |  |  Assistance technique et soutien financier pour l’élaboration d'étude sur les procédures de fixation des redevances et impositions à l’import et à l’export. | Diagnostic et evaluation des besoins
7.4 | 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 | Gestion des risques | 1 janvier 2021 | 1 janvier 2023 | Oui | Oui |  |  Formation du personnel de l’autorité Douanière sur la gestion des risques ;  Formation sur les technologies appliquées de gestion des risques de douane. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Ressources humaines et formation
7.5 | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4 | Contrôle après dédouanement | 1 janvier 2022 | 1 juillet 2025 | Oui | Oui |  |  Formation du personnel concerné sur les derniers systèmes de comptabilité et d'audit, conformément aux mises à jour du commerce électronique et des prix de transfert ;  Mise en place de l'infrastructure des TIC nécessaire. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
7.7 | 7.7.1, 7.7.2 (a) (i), 7.7.2 (a) (ii), 7.7.2 (a) (iii), 7.7.2 (a) (iv), 7.7.2 (b) (i), 7.7.2 (b) (ii), 7.7.3 (a), 7.7.3 (b), 7.7.3 (c), 7.7.3 (d), 7.7.3 (e), 7.7.3 (f), 7.7.3 (g), 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6 | Opérateurs agréés | 1 janvier 2022 | 1 juillet 2025 | Oui | Oui |  |  Assistance technique et formation des agents des douanes et des autres acteurs concernés sur le fonctionnement du programme Opérateurs économiques Agrées ;  Atelier de sensibilisation des Agents des Douanes et des Opérateurs Economiques ;  Développement de l'infrastructure des TIC nécessaire pour l'administration des opérateurs agréés au sein de l'autorité douanière. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation, Sensibilisation
10.4 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 | Guichet unique | 1 janvier 2023 | 1 juillet 2027 | Oui | Oui |  |  Développement d’une plateforme et du réseau informatique du Guichet Unique pour tous les intervenants dans le commerce extérieur ;  Création / mise à niveau d'un réseau pour tous les acteurs du commerce extérieur ;  Formation de techniciens qui travailleront dans le Guichet Unique sur son l’utilisation adéquate ;  Création du système TIC nécessaire pour le guichet unique et acquisition du matériel informatique nécessaire à son fonctionnement (serveurs, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes, PDA, etc.) ;  Visites d'étude dans des pays ayant déjà mis en place le guichet unique afin de saisir les bonnes pratiques et de les appliquer au système ;  Aide à définir un système national d'analyse des risques informatiques à mettre en œuvre au niveau national ;  Réingénierie des processus actuels du commerce extérieur ;  Meilleures pratiques pour la mise en place d'un guichet unique (renforcement des capacités). | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Diagnostic et evaluation des besoins, Ressources humaines et formation
11 | 11.1 (a), 11.1 (b), 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 (a), 11.6 (b), 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 (a), 11.16 (b), 11.16 (c), 11.17 | Transit | 1 janvier 2022 | 1 juillet 2025 | Oui | Oui |  |  Formation en transit local et régional ;  Fourniture d'appareils à rayons X à toutes les frontières douanières maritimes et aériennes ;  Mise en œuvre des meilleures pratiques en matière de transit. | Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
12 | 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3, 12.4.1 (a), 12.4.1 (b), 12.4.1 (c), 12.4.1 (d), 12.4.1 (e), 12.4.1 (f), 12.4.2, 12.5.1 (a), 12.5.1 (b), 12.5.1 (c), 12.5.1 (d), 12.5.1 (e), 12.5.1 (f), 12.5.2, 12.5.3, 12.6.1 (a), 12.6.1 (b), 12.6.1 (c), 12.6.1 (d), 12.6.1 (e), 12.6.2, 12.7.1 (a), 12.7.1 (b), 12.7.1 (c), 12.7.1 (d), 12.7.1 (e), 12.7.2, 12.8, 12.9.1, 12.9.2, 12.10 (a), 12.10 (b), 12.10 (c), 12.10 (d), 12.10 (e), 12.10 (f), 12.10 (g), 12.10 (h), 12.11.1 (a), 12.11.1 (b), 12.11.1 (c), 12.11.2, 12.12.1, 12.12.2 | Coopération Douanière | 1 janvier 2021 | 1 juillet 2025 | Oui | Oui |  |  Mise en place d’une infrastructure informatique nécessaire permettant l’échange d’informations entre les autorités douanières ;  Formation du personnel des douanes au partage d'informations sur la confidentialité et la sécurité ;  Aide à la mise en œuvre des accords bilatéraux entre les douanes des pays où nous avons le plus grand flux d'importations et d'exportations. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation