## Worksheet
Mesure | Items | Measure name | Date indicative de mise en œuvre | Date définitive de mise en œuvre | TA needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.1 | 1.1.1 (a), 1.1.1 (b), 1.1.1 (c), 1.1.1 (d), 1.1.1 (e), 1.1.1 (f), 1.1.1 (g), 1.1.1 (h), 1.1.1 (i), 1.1.1 (j) | Publication | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Financement pour améliorer la dotation budgétaire de la structure en charge du Journal officiel  Assistance pour mettre à jour et diffuser les guides pratiques décrivant les procédures d'importation, d'exportation et de transit  Assistance pour améliorer la visibilité et communication avec les usagers  Assistance pour développer l'interaction avec les usagers (système de questions-réponses)  Assistance pour dotation en matériel et équipement des services intérieurs (FRANCE/SUISSE) | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Sensibilisation
1.2 | 1.2.1 (a), 1.2.1 (b), 1.2.1 (c), 1.2.2, 1.2.3 | Renseignements disponibles sur Internet | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2024 | Non | Non |  |  | Technologies de l’information et de la communication (TIC)
1.3 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 | Points d'information | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour obtenir l'équipement informatique nécessaire pour les points d'information (Suisse)  Assistance pour former le personnel pour la gestion et la communication de l'information (SUISSE) | Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
1.4 | 1.4 (a), 1.4 (b), 1.4 (c) | Notification | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour former les personnes à faire les notifications à l'OMC  Assistance pour fournir l'équipement informatique nécessaire à la personne responsable des notifications à l'OMC (SUISSE) | Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
2.1 | 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 | Observations et renseignements avant l'entrée en vigueur | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour mise en place d'un processus de mise en consultation publique des projets de textes juridiques concernant le commerce avant leur mise en œuvre (SUISSE) | Cadre législatif et réglementaire
2.2 | 2.2 | Consultations | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour définir un cadre juridique pour la mise en place d'un mécanisme de consultation approprié  Assistance pour former le personnel responsable des consultations présent aux frontières  Assistance pour créer un site web ou plate-forme pour les échanges avec le public (SUISSE) | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
3 | 3.1, 3.2 (a), 3.2 (b), 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 (a), 3.6 (b), 3.6 (c), 3.7, 3.8, 3.9 (a) (i), 3.9 (a) (ii), 3.9 (b) (i), 3.9 (b) (ii), 3.9 (b) (iii), 3.9 (b) (iv), 3.9 (c), 3.9 (d) | Décisions anticipées | 31 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Expert juriste pour mettre en place un cadre juridique  Expert juriste pour mettre en place les procédures  Expert informaticien pour la conception d'un système automatisé  Assistance pour promouvoir des actions de sensibilisation (OMD/CNUCED) | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Sensibilisation
4 | 4.1 (a), 4.1 (b), 4.2, 4.3, 4.4 (a), 4.4 (b), 4.4 end paragraph, 4.5, 4.6 | Procédures de recours ou de réexamen | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour publier des manuels de procédure en matière de litiges (OMD) | Technologies de l’information et de la communication (TIC)
5.1 | 5.1 (a), 5.1 (b), 5.1 (c), 5.1 (d) | Notification de contrôles ou d'inspections renforcés | 31 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Mise en place d'un système d'alerte rapide (Intranet, ou au sein du Guichet unique) à l'importation reliant tous les postes frontières  Formation des agents opérant le système d'alertes  Système intranet ou mise en place d'une plate-forme informatique d'échange d'informations (UE) | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Ressources humaines et formation
5.3 | 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 | Procédures d'essai | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance d'un pays ayant procédé à cette modification de son code des douanes et ayant notifié en catégorie A  Assistance requise pour développer les procédures de la contre-expertise  Former les fonctionnaires pour arbitrer entre les deux expertises (CÔTE D'IVOIRE, SÉNÉGAL, MAROC) | Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation, Cadre législatif et réglementaire
6.1 | 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 | Disciplines générales concernant les redevances et impositions | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour mettre en place un examen périodique de toutes redevances  Assistance pour publier régulièrement par voie électronique toutes les redevances (OMC) | Technologies de l’information et de la communication (TIC)
6.2 | 6.2 (i), 6.2 (ii) | Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour mettre en place un examen périodique de toutes redevances douanières  Assistance pour publier régulièrement par voie électronique toutes les redevances douanières (OMC) | Technologies de l’information et de la communication (TIC)
7.1 | 7.1.1, 7.1.2 | Prétraitement avant arrivée | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour mettre en place un cadre réglementaire permettant le traitement des documents d’importation avant l’arrivée des marchandises  Assistance pour acquisition d’équipements spécifiques: scanners, cartes-mémoire pour serveurs (OMD) | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Cadre législatif et réglementaire
7.2 | 7.2 | Paiement par voie électronique | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance de la part des pays qui ont mis en place le paiement électronique, pour mettre en place les textes d'application  Prévoir le changement de la réglementation du Trésor pour permettre le paiement électronique des droits d'importation et d'exportation  Interfaçage entre SYDONIA, le système du Trésor et le système bancaire afin que la douane accepte les paiements par carte de crédit  Travail d'étudier les trois systèmes pour trouver un langage standardisé d'interfaçage de type ISO 85-83  Second interfaçage avec le futur système national de paiement (RTGS et SWIFT). Paiement des services d'un bureau d'informaticiens spécialisés en interfaçage  Formation des douaniers et des agents du trésor aux paiements électroniques et aux systèmes de paiement  Terminaux de cartes de crédit et autre infrastructure nécessaire à financer pour la Douane, le Trésor et le système bancaire (OMD/CNUCED/EDIFACT) | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation
7.4 | 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4 | Gestion des risques | 31 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour mettre en place un cadre juridique et réglementaire  Élaboration d'une stratégie de gestion des risques  Etablir des procédures de contrôle se basant sur les principes de la gestion des risques  Réviser périodiquement les plans formels en matière de gestion des risques  Mécanisme de diffusion de l’information sur les risques à tous les bureaux  Création d'une entité dédiée à l'analyse du risque  Assistance à la formation des opérateurs du système  Créer un modèle d’analyse et de gestion des risques (OMD/AFRITAC) | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation, Cadre législatif et réglementaire, Procédures institutionnelles, Sensibilisation
7.5 | 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4 | Contrôle après dédouanement | 31 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour la création d’un service dédié au contrôle après dédouanement  Assistance pour la formation  Fourniture d’une expertise informatique (AFRITAC/OMD/GIZ) | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Ressources humaines et formation
7.6 | 7.6.1, 7.6.2 | Temps moyens nécessaires à la mainlevée | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Réalisation d’une étude sur le temps moyen nécessaire à la main levée  Élaboration de procédures communes pour déterminer le temps nécessaire à la main levée  Créer un comité comprenant plusieurs agences pour la mesure du temps moyen à la main levée des marchandises  Formation à la conception à la planification, à la réalisation et à l’analyse d’une TRS  Formation sur l’utilisation du logiciel de l'OMD (OMD) | Diagnostic et evaluation des besoins, Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation, Technologies de l’information et de la communication (TIC)
7.7 | 7.7.1, 7.7.2 (a) (i), 7.7.2 (a) (ii), 7.7.2 (a) (iii), 7.7.2 (a) (iv), 7.7.2 (b) (i), 7.7.2 (b) (ii), 7.7.3 (a), 7.7.3 (b), 7.7.3 (c), 7.7.3 (d), 7.7.3 (e), 7.7.3 (f), 7.7.3 (g), 7.7.4, 7.7.5, 7.7.6 | Opérateurs agréés | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Expertise pour la création du cadre juridique pour les OEA.  Expert douanier pour formation personnel sur le fonctionnement des OEA (OMD/AFRITAC) | Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
8 | 8.1, 8.2 (a), 8.2 (b), 8.2 (c), 8.2 (d), 8.2 (e) | Coopération entre les organismes présents aux frontières | 31 décembre 2024 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour la création de comités bilatéraux avec les pays limitrophes; Exploitation des mécanismes de coopération douanière de la CEDEAO (Commission de la CEDEAO)  Assistance de pays ayant mis en place des échanges d'information concernant les marchandises en transit (Côte d'Ivoire)  Assistance pour la mise en place de bureaux de douane juxtaposés (Mali)  Aide pour adhérer à la Convention TIR et à la Convention admission temporaire (ATA)  Aide au traçage des cargaisons pour remplacer l'escorte (Mali) (Secrétariat TIR et pays CEDEAO) | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Procédures institutionnelles
10.2 | 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 | Acceptation de copies | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour changer les procédures, par exemple de la part d'un pays voisin ayant changé ses procédures (Sénégal)  Formation de douaniers à accepter les copies dans le cadre du guichet unique (Sénégal) | Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation, Cadre législatif et réglementaire
10.3 | 10.3.1, 10.3.2 | Utilisation des normes internationales | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance de l'OMD pour mise en place la Convention de Kyoto révisée et la Convention d'Istanbul  Assistance pour mise en place de déclaration simplifiée (OMD) | Cadre législatif et réglementaire
10.4 | 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 | Guichet unique | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance de l'OMD/CNUCED conjointement avec l'Organisation maritime internationale (OMI), pour réaliser une étude de faisabilité d'un guichet unique sous la tutelle du Ministère des finances (Douane)  Assistance de l'OMD/CNUCED pour développer SYDONIA en une plate-forme électronique connectant tous les intervenants du processus d'importation, d'exportation et de transit  Aide pour signer la Convention FAL, dont une annexe recommande le format numérique, l'unification des procédures et la création d'une communauté portuaire (OMD/CNUCED/OMI) | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Diagnostic et evaluation des besoins
10.9 | 10.9.1, 10.9.2 (a), 10.9.2 (b), 10.9.2 (c) | Admission temporaire de marchandises | 31 décembre 2021 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Voyage d’étude pour benchmarking  Formation à la supervision et à la vérification des opérations de fabrications pour les régimes de perfectionnement actif  Module pour gérer les fiches de production pour le suivi du perfectionnement actif  Implémentation du module de gestion des exonérations et admissions temporaires  Renforcement de capacités (OMD) | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Diagnostic et evaluation des besoins, Ressources humaines et formation
11 | 11.1 (a), 11.1 (b), 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 (a), 11.6 (b), 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16 (a), 11.16 (b), 11.16 (c), 11.17 | Transit | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2024 | Oui | Non |  |  Assistance pour modernisation du système de transit et des principaux corridors (Banque mondiale) | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire