## Worksheet
Mesure | Items | Measure name | Date indicative de mise en œuvre | Date définitive de mise en œuvre | Technical Assistance needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.1 | 1.1.1 | Publication | 30 juin 2018 | 31 décembre 2024 | Non | Oui |  | • Soutien spécialisé pour l'élaboration d'un système de gestion de l'information. • Soutien juridique spécialisé pour la rédaction des modifications légales à apporter aux ordonnances/lois/règlements existants. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire
1.2 | 1.2 | Renseignements disponibles sur Internet | 30 juin 2018 | 31 décembre 2024 | Non | Oui |  | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/acts/regulations. • ICT Infrastructure for internal information management systems, maintaining and upgrading agency website. • Infrastructure (software) for Trade Information Portal. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment
1.3 | 1.3 | Points d'information | 30 juin 2018 | 30 juin 2023 | Non | Oui | Banque mondiale | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. • ICT infrastructure and technology for maintaining enquiry points. • Staff capacity building on operating and maintaining enquiry points. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
1.4 | 1.4 | Notification | 30 juin 2018 | 10 octobre 2025 | Non | Oui |  | • Soutien pour la création d'un guichet unique électronique pour la gestion de l'information qui indique les supports officiels où les renseignements sont publiés, l'adresse universelle du site Web du Portail d'information commerciale et les coordonnées des points d'information chargés de répondre aux demandes de renseignements, et qui permette de présenter des notifications de manière rapide et régulière. | Technologies de l’information et de la communication (TIC)
2.1 | 2.1 | Observations et renseignements avant l'entrée en vigueur | 31 décembre 2020 | 10 octobre 2025 | Non | Oui |  | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. • Staff capacity building on developing procedures; managing notification and public comment on proposed laws and regulations. | Cadre législatif et réglementaire, Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation
2.2 | 2.2 | Consultations | 31 décembre 2020 | 27 août 2024 | Non | Oui |  | • Soutien spécialisé pour l'élaboration d'une stratégie de consultation du public. • Renforcement des capacités du personnel pour l'élaboration d'une stratégie/politique et de procédures de consultation et la tenue de consultations. | Cadre législatif et réglementaire, Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation
3 | 3 | Décisions anticipées | 31 décembre 2018 | 31 décembre 2025 | Non | Oui | CCI, BAD, TFAF | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. • Equipment/technology for upgrading the laboratory. | Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment
5.1 | 5.1 | Notification de contrôles ou d'inspections renforcés | 31 décembre 2020 | 30 juin 2023 | Non | Oui | Banque mondiale | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. • Expert support on the design and establishment of a notification system for enhanced controls or inspections. • Staff capacity building on implementing a notification system for enhanced controls or inspections. • ICT Infrastructure for establishing an automated notification system. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
5.3 | 5.3 | Procédures d'essai | 31 décembre 2020 | 10 octobre 2025 | Non | Oui | Banque mondiale | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. • Testing kits and other relevant laboratory equipment/materials. • Support to develop testing parameters and accreditation for veterinary laboratories. • ICT infrastructure and technology (networking, automation, high-speed internet). | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment
6.1 | 6.1 | Disciplines générales concernant les redevances et impositions | 31 décembre 2020 | 30 juin 2024 | Non | Oui | Banque mondiale | • Expert support on reviewing the current fee structure. • Staff capacity building on periodic review of fees and charges. | Diagnostic et evaluation des besoins, Ressources humaines et formation
6.2 | 6.2 | Disciplines spécifiques concernant les redevances et impositions | 31 décembre 2018 | 30 juin 2024 | Non | Oui | Banque mondiale | • Expert support on reviewing the current fee structure. | Diagnostic et evaluation des besoins
7.3 | 7.3 | Séparation de la mainlevée | 31 décembre 2018 | 27 août 2024 | Non | Oui |  | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. | Cadre législatif et réglementaire
7.4 | 7.4 | Gestion des risques | 31 décembre 2018 | 10 octobre 2025 | Non | Oui | Banque mondiale | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. • Expert support on the design and establishment of a risk management system. • ICT Infrastructure and technology for an automated risk management system. • Staff capacity building on implementing the risk management system. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
7.5 | 7.5 | Contrôle après dédouanement | 31 décembre 2018 | 21 août 2024 | Non | Oui | BAD | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. | Cadre législatif et réglementaire
7.6 | 7.6 | Temps moyens nécessaires à la mainlevée | 30 juin 2018 | 15 décembre 2018 | Non | Oui | BAD | • Staff capacity building on designing, planning and implementing TRS. | Technologies de l’information et de la communication (TIC)
7.7 | 7.7 | Opérateurs agréés | 31 décembre 2020 | 21 août 2024 | Non | Oui | USAID | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. • Staff capacity building on design, implementation and review of authorized trader scheme. | Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
7.9 | 7.9 | Marchandises périssable | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2024 | Non | Oui | Banque mondiale | • Expert support on developing a coordination mechanism for relevant border agencies on prioritized examination of perishable goods. • Advance testing facilities and technology. • Staff capacity building on the use of advanced testing facilities and techniques. | Infrastructure et equipment, Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation
8 | 8 | Coopération entre les organismes présents aux frontières | 31 décembre 2020 | 31 décembre 2030 | Non | Oui |  | • Expert support on developing a strategy/framework for border agency cooperation. • Capacity building support for staff on border agency cooperation. | Cadre législatif et réglementaire, Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation
10.1 | 10.1.1 | Formalités | 31 décembre 2018 | 10 octobre 2025 | Non | Oui |  | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. • Expert support on developing a system for periodic review of formalities and documentation requirements. • Capacity building support for responsible staff on conducting periodic reviews. | Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
10.2 | 10.2 | Acceptation de copies | 31 décembre 2018 | 10 octobre 2025 | Non | Oui |  | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. • Expert support on developing a system for periodic review of formalities and documentation requirements. • ICT infrastructure & technology (to be covered through NSW). • Capacity building support to staff on the benefits of electronic documentation and processes. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation, Sensibilisation
10.3 | 10.3.1, 10.3.2 | Utilisation des normes internationales | 31 décembre 2020 | 10 octobre 2025 | Non | Oui |  | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. • Capacity building support to staff on the relevant international standards, testing procedures and international best practices. | Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
10.4 | 10.4 | Guichet unique | 31 décembre 2022 | 31 décembre 2030 | Non | Oui | Banque mondiale, BAD, CNUCED | • Legal expert support on drafting legal amendments to existing ordinances/ acts/regulations. • Expert support on developing a blueprint for the NSW. • ICT Infrastructure for automation at each agency. • ICT infrastructure for the NSW. • Staff capacity building on implementing the NSW. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
12 | 12 | Coopération Douanière | 31 décembre 2020 | 10 octobre 2025 | Non | Oui |  | • Soutien spécialisé pour l'élaboration d'un régime de respect volontaire. | Cadre législatif et réglementaire