## Worksheet
Mesure | Items | Measure name | Date indicative de mise en œuvre | Date définitive de mise en œuvre | Technical Assistance needs notified | Progress reported | Donor / Agency | TA Description | Tags
1.1 | 1.1.1 | Publication | 1 juillet 2019 | 31 décembre 2021 | Non | Non |  |  Assistance pour la rationalisation des renseignements devant être publiés par tous les organismes.  Examen de l'état de la mise en conformité et octroi d'une aide financière pour les publications supplémentaires nécessaires. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire
1.2 | 1.2 | Renseignements disponibles sur Internet | 1 juillet 2019 | 31 décembre 2021 | Non | Non |  |  Soutien pour le recensement de toutes les procédures et prescriptions des organismes et soutien pertinent pour aider chaque organisme dans la description étape par étape de ses procédures.  Soutien de la coordination par le Comité national de la facilitation des échanges pour examiner le statut actuel de chaque organisme concernant les renseignements disponibles sur Internet, et pour déterminer quel type d'assistance technique et/ou d'assistance financière est nécessaire pour que chaque organisme puisse établir des systèmes d'information. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Diagnostic et evaluation des besoins, Procédures institutionnelles
3 | 3 | Décisions anticipées | 1 juillet 2019 | 31 décembre 2024 | Non | Non |  |  Renforcement des capacités, assistance technique pour élaborer les procédures administratives. | Procédures institutionnelles
7.1 | 7.1 | Prétraitement avant arrivée | 1 juillet 2021 | 31 décembre 2021 | Non | Non |  |  Assistance pour le renforcement des capacités et assistance technique pour les autorités autres que les autorités douanières en ce qui concerne le traitement avant arrivée. | Procédures institutionnelles
7.4 | 7.4 | Gestion des risques | 1 juillet 2020 | 31 décembre 2021 | Non | Non |  |  Soutien pour le renforcement des capacités et l'échange des bonnes pratiques.  Soutien pour l'examen de la législation nationale et des procédures des organismes chargés des contrôles à la frontière en vue de rationaliser les procédures.  Assistance pour l'établissement de critères d'évaluation des risques, et encadrement des agents des douanes et des organismes aux frontières pour l'application des critères d'évaluation des risques.  Assistance financière pour l'obtention d'équipements et de logiciels de pointe en matière de gestion des risques.  Soutien pour l'amélioration des installations aux postes frontière.  Assistance pour l'établissement d'un système de gestion globale des risques. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation
7.5 | 7.5 | Contrôle après dédouanement | 1 juillet 2020 | 30 juin 2024 | Non | Non |  |  Analyse diagnostique de la situation actuelle en matière de contrôle après dédouanement.  Renforcement des capacités en matière de prix de cession internes pour le contrôle après dédouanement.  Soutien pour l'examen et l'élaboration d'un cadre législatif relatif aux prix de cession internes.  Formation des vérificateurs et des formateurs. | Cadre législatif et réglementaire, Diagnostic et evaluation des besoins, Ressources humaines et formation
7.6 | 7.6 | Temps moyens nécessaires à la mainlevée | 1 juillet 2020 | 31 décembre 2021 | Non | Non |  |  Assistance technique pour la publication et l'intégration des pratiques concernant le temps nécessaire à la mainlevée. | Technologies de l’information et de la communication (TIC)
7.7 | 7.7 | Opérateurs agréés | 1 juillet 2020 | 31 décembre 2021 | Non | Non |  |  Assistance technique pour la mise en œuvre des dispositions douanières révisées.  Soutien pour l'échange de bonnes pratiques et la collaboration avec les autres Membres de l'OMC dans la région et en dehors. | Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
7.8 | 7.8 | Envois accélérés | 1 juillet 2020 | 31 décembre 2022 | Non | Non |  |  Soutien pour l'examen de la législation concernant les envois urgents et l'élargissement de son champ d'application à d'autres marchandises.  Soutien pour le renforcement des capacités/l'encadrement des agents des organismes aux frontières. | Cadre législatif et réglementaire, Procédures institutionnelles, Ressources humaines et formation
7.9 | 7.9 | Marchandises périssable | 1 juillet 2020 | 31 décembre 2021 | Non | Non |  |  Soutien à l'Agence centrale pour l'inspection spécialisée (GASI) pour la prescription d'installations aux opérateurs.  Soutien pour la construction d'installations aux postes frontière pour les marchandises périssables.  Assistance pour les installations d'importation et d'exportation d'animaux, et formation à l'application des bonnes pratiques internationales et à la priorisation des points de passage de la frontière. | Cadre législatif et réglementaire, Infrastructure et equipment, Ressources humaines et formation
8 | 8 | Coopération entre les organismes présents aux frontières | 1 juillet 2019 | 30 juin 2025 | Non | Non |  |  Soutien pour la modification de la législation en vue d'incorporer une disposition spécifique sur la coopération nationale et internationale entre les organismes présents aux frontières (la nouvelle loi a été abrogée).  Soutien et préparation pour les réunions trimestrielles organisées avec la Chine et la Russie.  Soutien aux réunions ordinaires intégrées avec les pays voisins (élaboration d'un mécanisme intégré commun de coordination entre les organismes nationaux présents aux frontières (douanes, GASI, services vétérinaires et services de l'immigration)).  Soutien pour la mise en place d'un échange de données. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Cadre législatif et réglementaire, Procédures institutionnelles
10.3 | 10.3.1, 10.3.2 | Utilisation des normes internationales | 1 juillet 2020 | 31 janvier 2025 | Non | Non |  |  Assistance pour la révision de la mise en œuvre des normes (par exemple, GASI pour les normes SPS).  Soutien pour le renforcement des capacités concernant l'application des normes internationales. | Cadre législatif et réglementaire, Ressources humaines et formation
10.4 | 10.4 | Guichet unique | 1 juillet 2022 | 30 juin 2027 | Non | Non |  |  Assistance pour la réalisation d'une analyse des méthodes de travail.  Rationalisation des réglementations/procédures de chaque organisme.  Soutien pour l'étude de faisabilité et le plan de mise en œuvre du guichet unique.  Soutien pour la mise en place du guichet unique, y compris l'élaboration du système de chaque organisme.  Soutien pour la connexion des points de passage de la frontière isolés, grâce à la fibre optique. | Technologies de l’information et de la communication (TIC), Infrastructure et equipment, Diagnostic et evaluation des besoins, Procédures institutionnelles
10.6 | 10.6 | Recours aux courtiers en douane | 1 juillet 2019 | 31 décembre 2020 | Non | Non |  |  Soutien pour le renforcement des capacités des courtiers en douane en vue de les aider à remplir leur mission. | Ressources humaines et formation